Comune di LUOGOSANTO (ss)

Settore: Ufficio Tecnico

Obiettivo n. 3

DGR n. 44/49 del 14.10.2010 – Redazione Piano Particolareggiato del Centro Matrice Adeguato al PPR e Piano colore.

| MISSIONE |  | 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | 08.Urbanistica e Artigianato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | DGR n. 44/49 del 14.10.2010 – Redazione Piano Particolareggiato del Centro Matrice Adeguato al PPR e Piano colore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | SINDACO geom. Agostino Pirredda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Esame delle Osservazioni entro il 30.09.2024 e approvazione delle stesse in Consiglio Comunale Importo FINANZIARIO EURO 27.780,00 |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | - Istruttoria delle osservazioni pervenute - Approvazione delle risultanze istruttorie in Consiglio Comunale |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO |  |  | SETTORE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Istruttoria osservazioni pervenute |  | 30/09/2024 | 19.07.2024 | Relazione delle Controdeduzioni alle Osservazioni al PPCM adottato |
| 2 | Approvazione delle risultanze istruttorie sulle osservazioni |  | 30/10/2024 | 13/11/2024 | Proposta caricata in data 06.11.2024, esaminata nel C.C. in data 13.11.2024 |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30/09/2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31/12/2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO | D/3 | 50% |
| 134 | GEOM.MARA GIOVANNA MARIA | C/2 | 50% |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | N° 2 PERSONAL COMPUTERS WINBLU | 100% |
|  | N° 1 STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE/SCANNER/ NASHUATEC MP C 2051 | 100% |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 221.3.2021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.329,50 |  |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1635.4.2021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.065,72 | 20.934,28 |