Comune di LUOGOSANTO (ss)

Settore: Ufficio Tecnico

Obiettivo n. 7

M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni. (ART. 1, COMMA 29, L. 160/2019) Lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica del centro urbano: Efficientamento Energetico Rione San Paolo - Annualità 2024

| MISSIONE |  | 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | 09. Ambiente ed Energia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni. (ART. 1, COMMA 29, L. 160/2019) Lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica del centro urbano: Efficientamento energetico Rione San Paolo - Annualità 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | SINDACO geom. Agostino Pirredda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Inizio Lavori entro il 15.09.2024 Importo FINANZIARIO EURO 50.000,00 |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | - Affidamento Incarico Progettuale - Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo - Aggiudicazione Definitiva Appalto Lavori - Inizio Lavori |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO |  |  | SETTORE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Affidamento Incarico Progettuale |  | 15/07/2024 | 05/08/2024 | Determinazione n. 89 del 05.08.2024 |
| 2 | Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo |  | 15/08/2024 | 27/08/2024 | Deliberazione di G.C. n. 45 del 27.08.2024 |
| 3 | Aggiudicazione Definitiva Affidamento Lavori |  | 14/09/2024 | 11/09/2024 | Determinazione n. 110 del 11.09.2024 |
| 4 | Inizio Lavori |  | 15/09/2024 | 13/09/2024 | Verbale Consegna Lavori |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30/09/2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31/12/2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO | D/3 | 50% |
| 134 | GEOM.MARA GIOVANNA MARIA | C/2 | 50% |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | N° 2 PERSONAL COMPUTERS WINBLU | 100% |
|  | N° 1 STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE/SCANNER/ NASHUATEC MP C 2051 | 100% |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |