Comune di LUOGOSANTO

Settore: SOCIO CULTURALE

| MISSIONE |  | 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | aggiornare i servizi esistenti a favore di persone disagiate, a basso reddito, immigrati e di tutti i soggetti socialmente deboli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | salvaguardare i servizi esistenti e mettere in campo nuovi interventi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | SINDACO: AGOSTINO PIRREDDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Sostenere le famiglie svantaggiate e tutti i soggetti socialmente deboli con l’attivazione di processi volti a superare situazioni di disagio socio - economico |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | 1. Supportare i soggetti affetti da patologie psichiatriche che versano in condizioni di disagio economico con l’erogazione di un sussidio mensile ai sensi della L.R. 20/97. 2. Supportare i soggetti affetti da patologie nefropatiche che versano in condizioni di disagio economico con l’erogazione di un contributo mensile ai sensi della L.R. 11/85. 3. Supportare i soggetti affetti da neoplasia maligna che versano in condizioni di disagio economico con l’erogazione di un contributo mensile ai sensi della L.R. 9/2004. 4. Supportare i soggetti affetti da talassemia che versano in condizioni di disagio economico con l’erogazione di un contributo mensile ai sensi della L.R. 27/83 e 43/93. 5) supportare i soggetti affetti da fibromialgia attraverso l’erogazione di un sussidio economico una tantum pari a € 800,00mensili 5. “Programma povertà” : - Mantenere i sussidi economici continuativi e straordinari alle famiglie in condizioni di disagio economico finanziati con fondi del bilancio comunale - Promuovere interventi mirati rivolti a diverse tipologie di povertà attraverso misure ed interventi nazionali REIS - Gestione BONUS idrico pubblicazione bando, istruttoria domande e invio graduatoria all’egas per la soddisfazione del beneficio; - Assegno d’inclusione (ADI) valutazione multidimensionale e predisposizione dei progetti gestione piattaforma GEPI. |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | Dr.ssa Vittoria Pirredda |  |  | SETTORE |  | Socio Culturale |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01.01.2024 | Data fine prevista | 31.12.2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Presa in carico utenti, predisposizione piano personalizzato elaborato di concerto con i servizi sanitari territoriali e liquidazione spettanze Numero utenti previsti | Entità fondi stanziati | 17 | 17 | Sono state liquidate mensilmente le spettanze agli utenti affetti da patologia psichiatrica.e al 31.12.2024 sono state liquidate mensilmente tutte le spettanze agli utenti |
| 2 | Presa in carico utenti e liquidazione spettanze Numero utenti previsti | Entità fondi stanziati | 1 | 1 | Sono state liquidate mensilmente le spettanze ad un utente nefropatico quali rimborsi viaggi per sottoporsi alle terapie e l’ assegno mensile dovuto ai sensi della legge Regionale rivolta a utenti con particolari patologie. |
| 3 | Presa in carico utenti e liquidazione spettanze Numero utenti previsti | Entità fondi stanziati | 10 | 13 | Con determine n° 75 del 17.07.2024 e 147 del 27.12.2024 sono state impegnate e liquidate tutte le somme relative all’annualità 2024 per soddisfare le richieste degli utenti; |
| 4 | Presa in carico utenti e liquidazione spettanze Numero utenti previsti | Entità fondi stanziati | 1 | 2 | Al 31. 12.2024 sono state liquidate tutte le spettanze ad un unico beneficiario affetto da talassemia ed è stato preso in carico un nuovo utente. |
| 5 | Presa in carico utenti e liquidazione spettanze Numero utenti previsti | Entità fondi stanziati | 10 | 14 | Con determina n 61 del 24.06.24 è stata approvata la graduatoria per domande in rinnovo e nuove istanze, Con determina n° 127 del 04.12.2024 avente per oggetto: “indennità regionale fibromialgia IRF approvazione graduatoria definitiva rinnovi 2023 e nuove istanze 2024 e contestuale impegno di spesa è stato predisposto apposito impegno di spesa per n° 10 rinnovi e 4 nuove istanze anno 2024 e sono state liquidate le spettanze con rispettivo atto di liquidazione a n° 14 beneficiari. |
| 6 | Presa in carico utenti e liquidazione spettanze Numero utenti previsti Famiglie disagiate REIS Bonus Idrico ADI Assegno d’inclusione | Entità fondi stanziati | 15 20 6 10 | 15 20 6 10 | Sono stati liquidati mensilmente i sussidi continuativi e contributi straordinari alle famiglie in stato d’indigenza. Con determina n. 66 del 02.07.24 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del REIS periodo luglio 2024/ Giugno 2025. Con determina n° 35 del 19.04.2024 è stato approvato il bando agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Bonus idrico; con determina n. 77 del 26.07.2024 è stata approvata la graduatoria e la stessa è stata trasmessa all’ente competente EGAS. Sull’ADI è stato completato al 31 .12.2024 il monitoraggio; |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30-09-2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31-12-2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asara Rosaria | C | Sociale, culturale, scolastico |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | n. 2 PC | 100 |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |