Comune di LUOGOSANTO (ss)

Settore: Ufficio Tecnico

Obiettivo n. 8

M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (ART. 1, COMMA 139 e ss, L. 145/2018) Interventi di Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico.

| MISSIONE |  | 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | Programma 04: Servizio Idrico integrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | 09. LAVORI PUBBLICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (ART. 1, COMMA 139 e ss, L. 145/2018) Interventi di Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | SINDACO geom. Agostino Pirredda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Affidamento lavori e assunzione OGV entro il 30/06/2024 Importo FINANZIARIO EURO 500.000,00 |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | - Aggiudicazione Definitiva Progettazione DDLL e coord. Sicurezza - Approvazione Progetto DEF-ESE - Indizione Procedura affidamento lavori - Aggiudicazione Definitiva esecuzione lavori |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO |  |  | SETTORE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 13/12/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Aggiudicazione Definitiva incarico di Progettazione DDLL e coord. Sicurezza | Assenza per malattia del Responsabile | 29/02/2024 | 06/03/2024 | Proposta di Determina n. 21 del 25.02.2024 diventata Determinazione n. 20 del 06.03.2024 |
| 2 | Approvazione Progetto DEF-ESE |  | 30/04/2024 | 30/04/2024 | Deliberazione di G.C. n. 20 del 30.04.2024 |
| 3 | Indizione Procedura Affidamento Lavori |  | 30/05/2024 | 10/05/2024 | Determinazione n. 47 del 10/05/2024 |
| 4 | Aggiudicazione Definitiva e assunzione OGV |  | 30/06/2024 | 21/05/2024 | Determinazione n. 52 del 21/05/2024 |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30/09/2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31/12/2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO | D/3 | 50% |
| 134 | GEOM.MARA GIOVANNA MARIA | C/2 | 50% |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | N° 2 PERSONAL COMPUTERS WINBLU | 100% |
|  | N° 1 STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE/SCANNER/ NASHUATEC MP C 2051 | 100% |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 739.22.2023 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29461.8.2023 | 500.000,00 | 0.00 |  |  |