Comune di LUOGOSANTO (ss)

Settore: Settore Tecnico

Obiettivo n. 1

L.R. n. 48/2018 art. 6 co. 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 Art. 3 co 1 – Programma integrato Plurifondo per il lavoro "LAVORAS Annualità 2023”

| MISSIONE |  | 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | Programma 10: RISORSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | Servizi e Informazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | Obiettivo operativo 1.10.01-- L.R. n. 48/2018 art. 6 co. 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 Art. 3 co 1 – Programma integrato Plurifondo per il lavoro "LAVORAS Annualità 2023” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | SINDACO geom. Agostino Pirredda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Creare nuovi posti di Lavoro Importo FINANZIARIO EURO 41.074,50; |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | - Ricerca del Personale necessario alla realizzazione delle opere previste in progetto mediante Selezione ASPAL; - Assunzione del personale necessario mediante Graduatoria stilata dall’ASPAL - Avvio Cantiere |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO |  |  | SETTORE |  |  |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/01/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Avvio Selezione del Personale per il mezzo dell’ASPAL – Tempio Pausania |  | 30.03.2023 | 08/03/2024 | Nota Ns Prot. n. 1487/2024 del 08/03/2024 |
| 3 | Svolgimento prove idoneità del personale presente nella Graduatoria stilata dall’ASPAL |  | 30.05.2023 | 13/03/2024 | Verbale della Commissione di Gara approvato con Determinazione n. 29 del 15.03.2024 |
| 4 | Avvio Cantiere – Assunzione personale selezionato |  | 30.06.2023 | 03/06/2024 | Unilav n: 1510424200249754; 1510424200249762; 1510424200249744 |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30.09.2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31.12.2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | GEOM. DEMURO MARIO DOMENICO | D/3 | 50 % |
| 134 | GEOM.MARA GIOVANNA MARIA | C/2 | 50 % |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | N° 2 PERSONAL COMPUTERS WINBLU | 100% |
|  | N° 1 STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE/SCANNER/ NASHUATEC MP C 2051 | 100% |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 780.71.2024 | 57.041,00 | 45.632,80 | 45.632,80 | 11.408,20 |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo 1 Missione 5 Programma 2 | 26755.4.2024 | 57041,00 | 17.579,52 | 13.127,27 | 4.452,25 |