Comune di Luogosanto

Settore:  SETTORE  ECONOMICO – FINANZIARIO

| MISSIONE |  | 01: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | Funzionamento dell'Ente: Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | Predisposizione dell’aggiornamento del regolamento di contabilità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | Sindaco: Agostino Pirredda - Assessore Barbara Ciboddo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Aggiornamento del Regolamento di Contabilità. |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | Predisposizione dell’aggiornamento del Regolamento di Contabilità , ai sensi del DM 25/07/2023 |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | Sindaco – Agostino Pirredda |  |  | SETTORE |  | ECONOMICO - FINANZIARIO |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | - Analisi dell’attuale regolamento e valutazione delle parti necessariamente da variare e cancellare perché in contrasto o superate da norme nel frattempo intervenute; - Stesura bozza nuovo regolamento; - Presentazione della bozza al Consiglio Comunale |  | 31/12/2024 | 24/12/2024 | Con Protocollo n.8153 del 24/12/2024 è stata presentata al Consiglio Comunale la Bozza del nuovo regolamento di contabilità ai sensi del DM 25/07/23. |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: 30/09/2024 |  |
| 2° MONITORAGGIO | Data: 31/12/2024 |  |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mara Andreana | D | Dal 01/07/2024 |
|  | Mara Andreana | C | Dal 21/02/2021 al 30/06/2024 |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
| * | * | * |
|  | N.2 PC | 100% |

* Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai

servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |