Comune di LUOGOSANTO

Settore: AFFARI GENERALI

| MISSIONE |  | - - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | - - RISORSE UMANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | NELLA SEZIONE 3.3 DEL PIAO “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO “SUDDIVISA NELLE TRE SOTTOSEZIONI OLTRE ILLUSTRARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO, LA STRATEGIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ANCHE DA REMOTO E’ NECESSARIO - NELLA SOTTOSEZIONE “PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE”- INDICARE LA CONSISTENZA DI PERSONALE, LA CAPACITA’ ASSUNZIONALE, LA PROGRAMMAZIONE DELLE CESSAZIONI, LE STRATEGIE DI COPERTURA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPLEMENTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE AL FINE DEL SUO MIGLIOR FUNZIONAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | Predisposizione del “Piano Triennale dei fabbisogni di personale” per il triennio 2024/2026 - SEZIONE 3.3 PIAO - da attuare in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, con valenza temporale triennale, aggiornato annualmente con le stesse tempistiche degli altri strumenti di programmazione. Lo stesso accompagnato dall’indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. Conclusione de procedimenti di assunzione programmati ed avviati nella programmazione 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | ASSESSORE AFFARI GENERALI : CIBODDO BARBARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | Attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026 sulla base delle capacità assunzionali possibili per l’ente in base alle normative vigenti. |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | 1.Predisporre, di concerto con tutti i responsabili di settore, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il Triennio 2024/2026 Inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026. 2. Attuazione programmazione avviata nella programmazione 2023: 2.1 Agente di Polizia Locale - Area Istruttori: - Assunzione a tempo indeterminato di un ‘unità lavorativa da effettuare tramite utilizzo di graduatoria vigente presso altri enti; 2.2 Funzionario Contabile - Area Funzionari: - Assunzione a tempo indeterminato di un ‘unità lavorativa tramite scorrimento di graduatoria vigente presso l’ente. 2.3 Assistente Sociale – Area Funzionari - Assunzione a tempo indeterminato di un’ unità lavorativa tramite progressione tra le Aree; 2.4 Funzionario Contabile - Area Funzionari: - Assunzione a tempo indeterminato di un’ unità lavorativa tramite progressione tra le Aree; 3 Attuazione programmazione annualità 2024 3.1 Agente di Polizia Locale - Area Istruttori: - Assunzione a tempo indeterminato di un ‘unità lavorativa da effettuare tramite utilizzo di graduatoria vigente presso altri enti/ mobilità/selezione pubblica. 3.2 Funzionario Tecnico – Area Funzionari - Assunzione a tempo indeterminato di un ‘unità lavorativa da effettuare tramite utilizzo di graduatoria vigente presso altri enti/ mobilità/selezione pubblica |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | Dr.ssa Gabriella Memmoli |  |  | SETTORE |  | Affari Generali |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Approvazione Piano Triennale Fabbisogno Personale 2024/2026. |  | 30.06.2024 | 18.06.2024 | Delibera di Giunta di approvazione del PIAO n° 36 del 18.06.2024. |
| 2 | Assunzione Agente Polizia Locale: Richiesta graduatorie vigenti ad altri enti Sottoscrizione contratto individuale di lavoro. | Disponibilità graduatorie di altri Enti | 30.06.2024 30.07.2024 | 08.06.02024 12.07.2024 | In data 8 giugno 2024 è stata richiesta ai comuni della Sardegna la disponibilità alla cessione di graduatorie vigenti presso il proprio ente per assunzioni a tempo indeterminato di Istruttori di Vigilanza . ex cat. C. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con delibera n° 25/2024, in data 2 luglio è stata sottoscritta con il Comune di Padru apposita convenzione per l’utilizzo della graduatoria vigente presso il comune medesimo. In data 12 luglio è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro con decorrenza 15 luglio 2024. |
| 3 | Istruttore Direttivo Contabile – Area Funzionari. Assunzione tramite scorrimento di graduatoria vigente presso l’ente. Sottoscrizione contratto individuale di lavoro. |  | 15/07/2024 | 28.06.2024 | Con nota Nostro prot. n° 3858 del 24.06.2024, a seguito di ns richiesta, la 4^ classificata nella graduatoria di merito ha comunicato la propria disponibilità all’assunzione e trasmesso la documentazione necessaria all’assunzione. In data 28.06.2024 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro con decorrenza 1° luglio 2024. |
| 4 | Assistente Sociale – Area Funzionari Assunzione a tempo indeterminato di un’ unità lavorativa tramite progressione tra le Aree; |  | 31.12.2024 | 18.12.2024 | In data 16.11.2024 con delibera di Giunta Comunale n° 64 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali tra le aree. Con determinazione del Responsabile del Settore AAGG. n° 78 in data 26.11.2024 è stato approvato l’avviso per la selezione. . In data 27.11.2024 è stato pubblicato il bando di selezione; Con determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n°97/2024 è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione; In data 18.12.2024, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, è stata effettuata la selezione e conclusa la procedura selettiva. |
| 5 | Funzionario Contabile - Area Funzionari: Assunzione a tempo indeterminato di un’ unità lavorativa tramite progressione tra le Aree |  | 31.12.2024 | 18.12.2024 | In data 16.11.2024 con delibera di Giunta Comunale n° 64 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali tra le aree. Con determinazione del Responsabile del Settore AAGG. n° 79 in data 26.11.2024 è stato approvato l’avviso per la selezione. . In data 27.11.2024 è stato pubblicato il bando di selezione; Con determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n°98/2024 è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione; In data 18.12.2024, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, è stata effettuata la selezione e conclusa la procedura selettiva. |
| 6 | Agente di Polizia Locale - Area Istruttori: Assunzione a tempo indeterminato di un ‘unità lavorativa da effettuare tramite utilizzo di graduatoria vigente presso altri enti/ mobilità/selezione pubblica. Richiesta utilizzo graduatorie Pubblicazione Bando di Mobilità Volontaria |  | 30.10.2024 31.12.2024 | 19.08.2024 - | In data 8 giugno 2024 è stata richiesta ai comuni della Sardegna la disponibilità alla cessione di graduatorie vigenti presso il proprio ente per assunzioni a tempo indeterminato di Istruttori di Vigilanza . ex cat. C. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con delibera n° 25/2024, in data 19 agosto 2024 è stata sottoscritta con il Comune di Sorso apposita convenzione per l’utilizzo della graduatoria vigente presso il comune medesimo. In data 25 settembre è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro con decorrenza 1° ottobre 2024. La procedura non è stata necessaria in quanto l’assunzione si è conclusa positivamente con l’utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti |
| 7 | Funzionario Tecnico – Area Funzionari - Assunzione a tempo indeterminato di un ‘unità lavorativa da effettuare tramite utilizzo di graduatoria vigente presso altri enti/ mobilità/selezione pubblica Richiesta utilizzo graduatorie Pubblicazione Bando di Mobilità Volontaria |  | 30.10.2024 31.12.2024 | - 19.10.2024 | Con nota prot. n° 4766 in data 06.08.2024 è stata trasmessa la comunicazione di cui all’art. 34/bis del D.lgs 165/2001 alla Funzione Pubblica ed all’ufficio regionale competente. Con nota Ns prot. 5172 del 30.08.2024 la Direzione Regionale del lavoro ha comunicato che le liste di mobilità previste dalla normativa vigente non sono state ancora costituite. La procedura per l’utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti non è stata avviata in quanto si è ritenuto opportuno procedere preliminarmente con una procedura di mobilità volontaria. In data 19.10.2024 è stato pubblicato il Bando di Mobilità volontaria sul Portale InPa, all’Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale del Comune di Luogosanto nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso. Alla data di scadenza prevista nel Bando è pervenuta una sola richiesta di partecipazione alla selezione. In data 13.12.2024, con determinazione n° 85/2024 del responsabile del Settore AA.GG. è stata nominata la commissione giudicatrice. In data 27.12.2024 è stata espletato il colloquio e conclusa la procedura selettiva. |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: | 30.09.2024 |
| 2° MONITORAGGIO | Data: | 31.12.2024 |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caadducciu Gianpiera | D | Segreteria, personale, demografico |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
|  | n. 5 PC | 100 |

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |