Comune di Luogosanto

Settore:  SETTORE  ECONOMICO – FINANZIARIO

| MISSIONE |  | 01: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA |  | 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO (DUP) |  | Funzionamento dell'Ente: Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO (DUP) |  | Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA |  | Sindaco: Agostino Pirredda - Assessore Barbara Ciboddo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GESTIONALE |  | - Allineamento tra PCC e Sistema Gestionale del Comune di Datagraph per la gestione, registrazione e liquidazione delle fatture attive e passive e delle relative note di credito. |  |  |  |  |  | Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09 |  | Performance individuale |  | PESO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO |  | - Elaborazione e registrazione delle fatture/note di credito nel gestionale di contabilità; - Verifica e sistemazione dei pagamenti delle fatture pregresse; - Elaborazione dei File da caricare sulla Piattaforma |  |  |  |  |  | MT |  | MG |  | SV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA |  | Sindaco – Agostino Pirredda |  |  | SETTORE |  | ECONOMICO - FINANZIARIO |  |  |  |  |  |
| Data inizio prevista | 01/01/2024 | Data fine prevista | 31/12/2024 | Data inizio effettiva |  |  |  |  | Data fine effettiva |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | VINCOLO | VALORE ATTESO | RISULTATO RAGGIUNTO |  |
|  |  |  | Valore assoluto atteso | Valore assoluto raggiunto | Note |
| 1 | Allineamento tra PCC e Gestionale del Comune Datagraph: - Elaborazione File da caricare sulla Piattaforma per procedura di allineamento; -Lavoro sul portale Area RGS, sul canale Crediti Commerciali, Servizio Fatture e Pagamenti “Gestione Documenti Contabili” |  | Piena corrispondenza tra i dati del gestionale e il portale Ministeriale entro il 31.12.2024 | 06 Novembre 2024 | - E’ stato trasmesso il File massivo per la chiusura di tutte le fatture che ancora risultavano non pagate dal 01/07/2014 al 30/09/2018 operazione che ha consentito di ridurre di 1/3 lo stock del debito che risultava ancora aperto in PCC; - E’ stata allineata la situazione delle fatture dalla data del 01/10/2018 alla data del 31/12/2023 (complessivamente è stato effettuato il lavoro su n. 909 Fatture), dal portale Area RGS, sul canale “Crediti Commerciali”, servizio “Fatture e Pagamenti, sezione “Gestione Documenti Contabili”. - Alla data del 6 Novembre 2024 è stato raggiunto l’allineamento tra i dati del Gestionale Datagraph del Comune di Luogosanto ed il Portale Ministeriale della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), portando ad avere una piena corrispondenza tra lo Stock del debito rilevato dai dati del gestionale e quello del portale ministeriale. - Si sta’ procedendo Trimestralmente ad allineare in PCC la situazione del 2024 che risulta al momento in linea con le nostre risultanze contabili; |

| REPORT MONITORAGGIO OBIETTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1° MONITORAGGIO | Data: 30/09/2024 |  |
| 2° MONITORAGGIO | Data: 31/12/2024 |  |
| 3° MONITORAGGIO | Data: |  |

RISORSE UMANE

| Matricola | Nominativo | Cat.(*) | Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mara Andreana | D | 01/07/2024 |
|  | Mara Andreana | C | 21/02/2021 al 30/06/2024 |
|  | Ciboddo Monica | C | 07/11/2022 |

* A, B, C, D, Coll.

RISORSE STRUMENTALI

| Cod. inventario | Risorsa strumentale | Utilizzo (%) |
| --- | --- | --- |
| * | * | * |
|  | N.2 PC | 100% |

* Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai

servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

| Entrate (Categorie) | Entrate (Capitoli) | Previsione | Accertato (A) | Riscosso (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Spese (Macroaggregati) | Spese (Capitoli) | Previsione | Impegnato (A) | Pagato (B) | B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |