## Tempi medi pagamenti
OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE
Apicale |  |  |  | SETTORE |  |  |  | ALTRI SETTORI COINVOLTI
TUTTI
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 01
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 03
Titolo Obiettivo: |  | RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
L’art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimentodella retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che: (...) I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l’indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2025 |  | 2026 |  | 2027
[8 empty] | X |  | X |  | X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Analisi scostamenti dai tempi di pagamento (dati 2024 e 2025) al fine di allertare gli uffici maggiormente in difficoltà nel rispetto dei tempi
2 | Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante risduzione dei tempi di pagamento
3 | Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
4 | Predisposizione di uno scadenziario interno delle fatture liquidate, al fine di anticipare il più possibile i pagamenti, nel rispetto del carico di lavoro e delle disponibilità di cassa
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
Indice di tempestività dei pagamenti dell'Area Finanziaria in giorni | [5 empty] | 0
Indice di tempestività dei pagamenti dell'Area Tecnica in giorni | [5 empty] | 0
Indice di tempestività dei pagamenti dell'Area Amministrativa in giorni | [5 empty] | 0
Indice di tempestività dei pagamenti dell'Area Vigilanza in giorni | [5 empty] | 0
Indice di tempestività dei pagamenti Servizio Personale in giorni | [5 empty] | 0
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | X | X | X
2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
4 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| Sartoretti Gianfranco | [10 empty] | 20%
| Debernardi Manuela | [10 empty] | 20%
| Cabodi Bruno | [10 empty] | 20%
| Fornelli Elena | [10 empty] | 15%
| Ventrone Lucia | [10 empty] | 10%
| Sapone Giovanna | [10 empty] | 5%
| Sanna Patrizia | [10 empty] | 10%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Analisi scostamenti dai tempi di pagamento (dati 2024 e 2025) al fine di allertare gli uffici maggiormente in difficoltà nel rispetto dei tempi - Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante risduzione dei tempi di pagamento - Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato. - Predisposizione di uno scadenziario interno delle fatture liquidate, al fine di anticipare il più possibile i pagamenti, nel rispetto del carico di lavoro e delle disponibilità di cassa - - - - | #REF! | #REF!

## ANTICORRUZIONE 2026
OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE
Apicale |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
SEGRETARIO/RPCT | [7 empty] | TUTTI
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 01
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 02
Titolo Obiettivo: |  | GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI CORRUTTIVI E RAFFORZAMENTO DEI PRESÌDI DI TRASPARENZA, INTEGRITÀ E ANTICORRUZIONE
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – inteso quale atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni/enti ai fini dell'adozione dei propri piani - individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione degli strumenti. La strategia nazionale anticorruzione presentata nel PNA 2025 è riferita al triennio2026-2028 e si articola in 6 linee strategiche, 12 obiettivi, declinati in azioni, tempi,risultati attesi, indicatori e target per anno. Con l’intento di innovare nella continuità, il PNA 2025 propone per la prima volta un disegno di strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori che diventano a loro volta obiettivi strategici pergli Enti, nella logica della progressiva evoluzione.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
[8 empty] | X |  | x |  | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Revisione della sezione 2.3 del PIAO - allegato unico | [5 empty] | 5 | Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con riferimento alla fase di esecuzione dei contratti migliorando le competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali
2 | Incrementare i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate nelle sezioni di Amministrazione Trasparente (2026-2027-2028) | [5 empty] | 6 | Whistleblowing - allineare i canali interni delle segnalazioni e formare e sensibilizzare il personale
3 | Realizzazione di forme di coordinamento tra RPCT e altri attori coinvolti nella predisposizione del PIAO
4 | Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Revisione sezione 2.3 nel PIAO 2026/2028 | [5 empty] | OK=100%
Attestazione positiva NdV/OIV Amministrazione Trasparente | [5 empty] | OK=100% | [5 empty] | 100% | 100%
n. dipendenti da formare su uso piattaforme digitali (responsabili di area e collaboratori dagli stessi individuati) | [5 empty] | 8
Indici di Tempo | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Revisione dei modelli interni di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | [5 empty] | OK=100% | [5 empty] | 100%
N° inerventi formativi in tema di Whistleblowing | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x
2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | [10 empty] | x | x | x
4 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 |  |  | x | x | x
6 | [11 empty] | x | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| Sartoretti Gianfranco | [10 empty] | 33.3%
| Debernardi Manuela | [10 empty] | 33.4%
| Cabodi Bruno | [10 empty] | 33.3%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## Piano di Formazione
OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE
Apicale |  |  |  | SETTORE |  |  |  | ALTRI SETTORI COINVOLTI
TUTTI
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 01
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 10
Titolo Obiettivo: |  | LA FORMAZIONE DIFFUSA
A prosieguo delle attività avviate nel corso dell'anno 2025 è volontà dell'Amministrazione, anche per l'anno 2026, attivare azioni sinergiche di promozione della formazione continua e diffusa di tutti i collaboratori dell'Ente. In applicazione del Piano di formazione approvato si programmeranno i percorsi formativi individualizzati, tenuto conto della formazione obbligatoria, introducendo percorsi di formazione specialistica e sulle soft skills, come previsto dalle Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale del 28 novembre 2023, successivamente dettagliato nelle Prime indicazioni operative in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale del 25 gennaio 2024 e quindi specificato nella Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 . Attraverso i piani individuali di formazione verrà monitorato lo svolgimento della formazione di ogni collaboratore, il grado di utilizzo di Syllabus e le conseguenti attestazioni.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2025 |  | 2026 |  | 2027
[8 empty] | X |  | X |  | X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (legalità, privacy, sicurezza sul lavoro, competenze digitali)
2 | Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all’operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale
3 | Attuazione del Piano formativo
4 | Predisposizione del Piano Triennale della formazione 2026-2028 secondo le indicazioni della Direttiva 14.1.25
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
% dipendenti convolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente) | [5 empty] | 100%
% collaboratori dell'Ente che hanno svolto almeno 40 ore di formazione | [5 empty] | 100%
Indici di Tempo | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2026 | 2027
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x
2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | [9 empty] | x | x | x | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| CABODI BRUNO | [10 empty] | 33.33%
| DEBERNARDI MANUELA | [10 empty] | 33.33%
| SARTORETTI GIANFRANCO | [10 empty] | 33.34%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (legalità, privacy, sicurezza sul lavoro, competenze digitali) - Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all’operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale - Attuazione del Piano formativo - Predisposizione del Piano Triennale della formazione 2026-2028 secondo le indicazioni della Direttiva 14.1.25 - - - - | #REF! | #REF!

## ragioneria
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
SARTORETTI GIANFRANCO |  |  |  | FINANZIARIO |  |  |  | UFFICIO TECNICO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 01
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 4
Titolo Obiettivo: |  | AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE
Si vuole provvedere al trasferimento presso gli archivi comunali di materiale cartaceo degli uffici Personale, Ragioneria e Tributi con corretta disposizione negli arichivi
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Verifica documentazione da trasferire
2 | Predisposizione spazi in archivio e materiale da archiviare
3 | Trasferimento materiale
4 | Archiviazione materiale
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% materiale trasferito | [5 empty] | 100%
tempistica realizzazione progetto | [5 empty] | 100%
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  |  |  |  | x
2 | [6 empty] | x
3 | [9 empty] | x
4 | [10 empty] | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| SARTORETTI GIANFRANCO | [10 empty] | 10%
| FORNELLI COLETTI ELENA | [10 empty] | 50%
| ANEDDA ERIKA | [10 empty] | 20%
| PEPE MARCO | [10 empty] | 10%
| BIANCO ALESSANDRO | [10 empty] | 10%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Verifica documentazione da trasferire - Predisposizione spazi in archivio e materiale da archiviare - Trasferimento materiale - - - - - | #REF! | #REF!

## tributi
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
SARTORETTI GIANFRANCO |  |  |  | FINANZIARIO |  |  |  | UFFICIO TECNICO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 01
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 4
Titolo Obiettivo: |  | AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU
Si vuole provvedere all'aggiornamento della banca dati IMU in relazione agli immobili TERRENI. Con tale attività si potranno verificare meglio i pagamenti IMU relativi agli immobili terreni e procedere con eventuali avvisi di accertamento per le somme non pagate dai contribuenti.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Verifica numero utenti proprietari di terreni
2 | Aggiornamento della banca dati
3 | Emissione avvisi di accertamento anno 2021
4 | Emissione avvisi di accertamento anni 2022 e 2023
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% di utenti aggiornati anno 2021 | [5 empty] | 100%
% di avvisi emessi anno 2021 | [5 empty] | 100%
% di avvisi emessi anno 2022-2023 | [5 empty] | 100%
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | [8 empty] | x
2 | [10 empty] | x
3
4 | [12 empty] | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| SARTORETTI GIANFRANCO | [10 empty] | 10%
| FORNELLI COLETTI ELENA | [10 empty] | 10%
| ANEDDA ERIKA | [10 empty] | 60%
| SAPONE GIOVANNA | [10 empty] | 10%
| CABODI BRUNO | [10 empty] | 10%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Verifica numero utenti proprietari di terreni - Aggiornamento della banca dati - Emissione avvisi di accertamento anno 2021 - - - - - | #REF! | #REF!

## Efficientamento sc. secondaria
OBIETTIVO TECNICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
BRUNO CABODI |  |  |  | UFFICIO TECNICO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Società SOLLEGNO ENGINEERING s.r.l., con sede in Trofarello, via La Pira n. 2 e la Società PROGETTO PUNTO ZERO s.r.l., sotto forma di Aggregazione Temporanea d’Impresa stanno predisponendo una proposta di iniziativa privata per la realizzazione in concessione di lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. Parallelamente all'efficientamento energetico è necessario procedere con la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dell'edificio. Inoltre con il D.M. 7/8/2025 è stato approvato il "Conto termico 3.0" sono state ampliate le possibilità di intervento. E' stato richiesto ai proponenti l'adeguamento del progetto. A seguito della ridefinizione del progetto sarà necessario effettuare l'esperimento della procedura di pubblicizzazione della proposta, valutazione eventuali altre soluzioni, definizione della soluzione definitiva ed effettuazione, tramite centrale di committenza, della gara d'appalto
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Esame della proposta per valutare interesse pubblico | [5 empty] | 5 | appalto dell'intervento
2 | pubblicizzazione della proposta
3 | esame eventuali altre soluzioni presentate
4 | definizione soluzione definitiva
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
5
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| CABODI BRUNO | [10 empty] | 90%
| SAPONE GIOVANNA | [10 empty] | 10%

## strategia urbana d'area
OBIETTIVO TECNICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
BRUNO CABODI |  |  |  | UFFICIO TECNICO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | REALIZZAZIONE INTERVENTO NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2023 il Comune ha aderito all'aggregazione n. 9, denominata "Ciriacese" finalizzata all'attuazione della misura Azione V.5i:1 - Strategie Urbane d'Area (SUA) nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 - Priorità V - Coesione e sviluppo territoriale - RS05.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. Il progetto, che coinvolge i Comuni di Ciriè, San Maurizio Canavese, Nole, San Frasncesco al Campo, San Carlo Canavese, Robassomero, Vallo Torinese, La Cassa, Mathi, Val della Torre, Givoletto, Varisella, Villanova Canavese, Fiano e Grosso ha come soggetto capofila il Comune di Ciriè. L'intervento proposto dal Comune di San Carlo Canavese riguarda il recupero della ex scuola elementare per destinarla a sede di associazioni e biblioteca e prevede una spesa complessiva di €. 934.671,00 di cui €. 417.947,00 a carico del Comune e la rimanente parte a carico della SUA. A seguito dell'approvazione regionale del PFTE è stato predisposto il progetto esecutivo e trasmesso alla Regione Piemonte per le verifiche di competenza, previste entro fine febbraio 2026. In seguito occorre procedere all'affidamento dei lavori tramite Centrale di Committenza, alla gestione delle fasi di realizzazione dei lavori e rendicontazione alla Regione, secondo il protocollo predisposto, con inserimento dati, elaborati e rendicontazione finanziaria sull'applicativo all'uopo predisposto.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Affidamento lavori | [5 empty] | 6 | esecuzione lavori
2 | Inserimento dati progetto e affidamento sull'applicativo | [5 empty] | 7 | richiesta erogazione secondo acconto
3 | Stipula contratto | [5 empty] | 8 | ultimazione lavori (febbraio 2027)
4 | Avvio lavori | [5 empty] | 9 | rendicontazione finale e richiesta saldo (fine prevista per marzo 2027)
5 | Richiesta erogazione acconto contributo Regione
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | gennaio | febbraio | marzo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| SAPONE GIOVANNA | [10 empty] | 10%
| CABODI BRUNO | [10 empty] | 90%

## canone unico patrimoniale
OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE FINANZIARIO - TECNICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
SARTORETTI GIANFRANCO |  |  |  | AREA FINANZIARIA |  |  |  | AREA TECNICA
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 01
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 4
Titolo Obiettivo: |  | Prosecuzione gestione internalizzata del canone unico patrimoniale
Prosecuzione della gestione internalizzata del canone unico patrimoniale con la collaborazione dell'area tecnica e tecnico-manutentiva per quanto attiene alle attività di affissione manifesti e controllo di queste ultime.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Predisposizione lettere a utenti esterni ex D.P.A. | [5 empty] | 5 | Pulizia periodica degli impianti pubblicitari
2 | Gestione utenti esterni ex I.P.C. (affissioni) | [5 empty] | 6 | Verifica incassi
3 | Affissione manifesti
4 | Controlli mensili manifesti affissi
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% lettere emesse per ex D.P.A. | [5 empty] | 100%
% utenti gestiti ex I.P.C. (affisioni) | [5 empty] | 100%
% manifesti affissi | [5 empty] | 100%
periodicità controlli effettuati | [5 empty] | mensile
periodicità pulizia impianti effettuata | [5 empty] | bimestrale
% utenti verificati | [5 empty] | 100%
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  |  |  | x
2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | [11 empty] | x | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| SARTORETTI GIANFRANCO | [10 empty] | 5%
| FORNELLI COLETTI ELENA | [10 empty] | 5%
| ANEDDA ERIKA | [10 empty] | 50%
| PEPE MARCO | [10 empty] | 15%
| BIANCO ALESSANDRO | [10 empty] | 15%
| SAPONE GIOVANNA | [10 empty] | 10%

## censimento segnaletica
OBIETTIVO TECNICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
BRUNO CABODI |  |  |  | UFFICIO TECNICO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | VERIFICA GENERALE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO
Al fine di garantire una omogeneità delle indicazioni, della funzionalità e completezza della segnaletica verticale presente sul territorio risulta necessario procedere ad un puntuale censimento degli impianti segnaletici presenti, con verifica dei sostegni, pellicole e fissaggi, con predisposizione di un apposito database contenente tutte le informazioni del segnale e definizione del fabbisogno dei segnali da sostituire e/o integrare.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Censimento degli impianti presenti
2 | Verifica condizioni segnaletica
3 | predisposizione database degli impianti
4 | definizione fabbisogno
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
| CABODI BRUNO | [10 empty] | 10%
| SAPONE GIOVANNA | [10 empty] | 30%
| PEPE MARCO | [10 empty] | 30%
| BIANCO ALESSANDRO | [10 empty] | 30%

## Ripetizione contratto mensa
OBIETTIVO SPECIFICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
DE BERNARDI MANUELA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA - Ufficio Segreteria |  |  |  | NO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | RIPETIZIONE CONTRATTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTCA
Verifica requisiti e predisposizione ripetizione del contratto di refezione scolastica per una ulteriore annualità (01.01.2027-31.12.2027).
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Avvio procedura per addivenire alla prosecuzione del contratto previsto nel capitolato speciale d'appalto | [5 empty] | 5 | Predisposizione contratto, sottoscrizione e registrazione
2 | Verifica disponibilità dell'appaltatore per rinnovo
3 | Predisposizione atti amministrativi per ripetizione contratto
4 | Verifica requisiti e aggiornamento documentazione, cauzioni e polizze presentate per la stipula del contratto originario
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
5
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
Funzionario | Debernardi Manuela | [10 empty] | 70%
Istruttore | Ventrone Lucia | [10 empty] | 25%
Collaboratore | Soro Paola | [10 empty] | 5%

## Servizi on line segreteria
OBIETTIVO SPECIFICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
DEBERNARDI MANUELA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA - Ufficio Segreteria |  |  |  | NO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | ATTIVAZIONE SERVIZI ON LINE PER UFFICIO SEGRETERIA-ISTRUZIONE
Attivazione servizi on line per l'ufficio segreteria-istruzione
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Verifica dei servizi da informatizzare
2 | Analisi della documentazione cartacea esistente ed eventuale aggiornamento
3 | Predisposizione servizio on line
4 | Verifica funzionamento e messa in opera
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
n. servizi da attivare | [5 empty] | 2
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
5
6
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
Funzionario | Debernardi Manuela | [10 empty] | 10%
Istruttore | Ventrone Lucia | [10 empty] | 45%
Collaboratore | Soro Paola | [10 empty] | 45%

## Servizi on line demografici
OBIETTIVO SPECIFICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
DEBERNARDI MANUELA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA - Ufficio Demografici |  |  |  | NO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | ATTIVAZIONE SERVIZI ON LINE PER UFFICIO DEMOGRAFICI
Attivazione servizi on line per l'ufficio demografici (anagrafe-stato civile-elettorale)
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Verifica dei servizi da informatizzare
2 | Analisi della documentazione cartacea esistente ed eventuale aggiornamento
3 | Predisposizione servizio on line
4 | Verifica funzionamento e messa in opera
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
n. servizi da attivarre | [5 empty] | 2
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
5
6
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
Funzionario | Debernardi Manuela | [10 empty] | 10%
Collaboratore | Stabile Maria Anna | [10 empty] | 45%
Istruttore | Vallino Mariangela | [10 empty] | 45%

## Integrazione banche dati
OBIETTIVO SPECIFICO
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
DEBERNARDI MANUELA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA - Ufficio Demografici |  |  |  | NO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | INTEGRAZIONE BANCHE DATI ANAGRAFE E CIE
Aggiornamento della banca dati dell'anagrafe, utilizzata da tutti gli uffici, con i recapiti del gestionale CIE (non è possibile importarli in maniera automatizzata).
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | A seguito delle emissioni delle CIE, che si prevede essere di 80/90 al mese per scadenza della validità delle carte di identità cartacee al 03/08/2026, i numeri di cellulare e l'e-mail dei cittadini saranno riportati nel programma SELENE (anagrafe)
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2027 | 2028
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
5
6
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
Funzionario | Debernardi Manuela | [10 empty] | 10%
Collaboratore | Stabile Maria Anna | [10 empty] | 45%
Istruttore | Vallino Mariangela | [10 empty] | 45%

## Vigilanza 1
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
POLIZIA LOCALE
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | Controlli del territorio comunale, in particolare sul rispetto della normativa animali domestici. Rispetto igiene ambientale
Si richiede nel contesto del controllo del territorio, di prestare attenzione al rispetto dell'igiene ambientale lungo le strade comunali e provinciali per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta degli escrementi animali sui marciapiedi comunali o lungo le strade. Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto della normativa sulla custodia degli animali domestici, in particolare dei cani che non devono essere tenuti alla catena o maltrattati.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Controllo del territorio e del rispetto dell'igiene ambientale
2 | Sopralluoghi per verifica rispetto della normativa sulla custodia degli animali domestici
3 | Report semestrale di tutte le attività descritte nell'obiettivo, da consegnare al Sindaco e al Responsabile del Servizio
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
n. soprallughi da effettuare a seguito di segnalazione dell'ASL | [5 empty] | 100%
n. report da consegnare | [5 empty] | 2
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
C4 | SANNA PATRIZIA | [10 empty] | 50%
C4 | CHIATELLO IVANO | [10 empty] | 50%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Controllo del territorio e del rispetto dell'igiene ambientale - Report semestrale di tutte le attività descritte nell'obiettivo, da consegnare al Sindaco e al Responsabile del Servizio - - - - - - | #REF! | #REF!

## Vigilanza 2
DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE |  |  |  | SETTORE/SERVIZIO/AREA |  |  |  | ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI
POLIZIA LOCALE
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | Presenza sul territorio per controllo traffico nel rispetto del codice della strada e proseguimento monitoraggio degli scarichi abusivi
Si richiede la presenza sul territorio per garantire il rispetto della segnaletica verticale e orrizontale: per la rilevazione della velocità potranno essere utilizzati apparecchi omologati che saranno posizionati su strade comunali e provinciali. Il potenziamento del nuovo sistema di invio degli verbali del CdS in via telematica con il sistema Send-Pnd. Per educare i ragazzi delle scuole primarie ad un corretto utilizzo di mezzi non motorizzati, verrano istituiti dei corsi nella scuola primaria e rilasciato un attesto di apprendimento. Si proseguirà a censire eventuali scarichi abusivi lungo i torrenti.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2026 |  | 2027 |  | 2028
X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Controlli del rispetto della viabiltà con report delle attività semestrale da consegnare al Sindaco e al Responsabile del Servizio
2 | Controlli scarichi abusivi
3 | Corsi di educazione stradale
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
n. controlli viabilità mensili da effettuare | [5 empty] | almeno 2
n. report da presentare per le attività inerenti il rispetto della viabilità | [5 empty] | 2
n. report da presentare per le attività di controllo scarichi abusivi | [5 empty] | 1
Indici di Efficacia Temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Efficienza | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
Indici di Qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2025 | 2026
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | [5 empty] | x
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | [10 empty] | % Partecipazione
C4 | SANNA PATRIZIA | [10 empty] | 50%
C4 | CHIATELLO IVANO | [10 empty] | 50%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Controlli del rispetto della viabiltà con report delle attività semestrale da consegnare al Sindaco e al Responsabile del Servizio - Controlli scarichi abusivi - Corsi di educazione stradale - - - - - | #REF! | #REF!